## Zeitplanung
<Projektname>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 3.5 | 2
101 | Projektstart | - |  | 1 | 3.12. | bar: KW 49 D
102 | Zeitplanung erstellen | 1 | 1 | 1 | bar: KW 49 D
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 2.5 | 1 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 8.1. | bar: KW 1 F
20 | Analyse & Design | 2 | 3.5
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 2 | 3.5 |  | 4.12. | KW 49 D: 2; KW 49 F: 1.5
202 | Lösung erarbeiten (Plan -> Wie) |  | 0
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 47 | 53
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) |  | 0
302 | Schulung, Wissen aneignen | 24 | 23.5 |  |  | KW 49 D: 1.5; KW 49 F: 5; KW 50 M: 6; KW 50 D: 3; KW 50 F: 3; KW 51 M: 1.5; KW 51 D: 1.5; KW 51 F: 2
303 | Anforderung #01 | 5 | 7.5 |  |  | KW 50 M: 1.5; KW 50 D: 3; KW 50 F: 2; KW 51 D: 1
304 | Anforderung #02 | 5 | 5.5 |  |  | KW 50 F: 2.5; KW 51 M: 2; KW 51 D: 1
305 | Anforderung #03 | 4 | 3 |  |  | KW 51 M: 2; KW 51 D: 1
306 | Anforderung #04 | 3 | 4 |  |  | KW 51 M: 2; KW 51 D: 2
307 | Anforderung #05 | 3 | 2.5 |  |  | KW 51 M: 0.5; KW 51 D: 1; KW 51 F: 1
308 | Anforderung #06 | 3 | 3 |  |  | KW 51 F: 2; KW 52 M: 1
309 | Anforderung #07 |  | 4 |  |  | KW 1 M: 2; KW 1 D: 2
310 | Anforderung #08 |  | 0
311 | Anforderung #09 |  | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 27 | 29
401 | Testfälle erstellen | 9 | 11.5 |  |  | KW 50 D: 1; KW 51 F: 1.5; KW 52 M: 3; KW 52 D: 2; KW 1 M: 2; KW 1 D: 2
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 9 | 10.5 |  |  | KW 51 F: 1; KW 52 M: 2; KW 52 D: 2.5; KW 1 M: 3; KW 1 D: 2
403 | Bugs fixen | 9 | 7 |  |  | KW 50 D: 0.5; KW 52 M: 1.5; KW 52 D: 3; KW 1 M: 0.5; KW 1 D: 1.5
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 10 | 7.5
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 6 | 2 |  |  | KW 1 F: 2
602 | Project Abstract erstellen | 4 | 2 |  |  | KW 1 F: 2
603 | PowerPoint |  | 3.5 |  |  | KW 1 F: 3.5
| Total | 89.5 | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on K15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Kilian)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 3.5 | 2
Analyse & Design | 2 | 3.5
Implementation | 47 | 53
Testen | 27 | 29
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 10 | 7.5